MEMORIA DE ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 2016

Acciones para el fomento de la convivencia ciudadana intercultural

IDENTIFICACIÓN

| Nº de Matricula | VIC-IAE-20160620 JUSTIFICACIÓ |
| --- | --- |
| Territorio | VIC |
| Entidad | Associació Tapís |
| Responsable entidad | Josep Freixa |
| Coordinador/a | Margarida Fité |
| Fecha de solicitud | 12 de Maig |

| Tipo de acción: (marcar con una X) |  | Acción Global Ciudadana |
| --- | --- | --- |
|  | X | Escuela Abierta de Verano |

| Título de la acción con el que se ha realizado la difusión: | Les tardes d’estiu al carrer Pas a pas cap a la convivència |
| --- | --- |

| Fecha/s de celebración de la acción (inicio y fin) | Inici: 27/06/2016 Final: 29/07/2016 |
| --- | --- |

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN

- Breve descripción del desarrollo de la acción, señalando las variaciones que haya habido respecto de la solicitud de actividad extraordinaria. (máximo: 15 líneas)

El desenvolupament de l’acció s’ha realitzat tal i com es preveia a la sol∙licitud. En aquesta edició, l’Escola Oberta d’Estiu, sota el Títol “ Les tardes d’estiu al carrer” ha consistit en la programació d’activitats de 17.30h a 20.00h a diferents espais públics de la ciutat – places/parcs i pistes-. Concretament s’han escollits 5 espais de diferents punts de la ciutat. Aquesta proposta respon a la continuïtat de la proposta de l’any anterior de seguir treballant la tradicional “Champions Vic de la ciutat” activitat esportiva de carrer que s’organitzava sota el paraigües del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya, concretament els barris de Vic Sud, Centre Històric i la Calla. L’any anterior ja vam fer una aposta per reformular i ampliar la proposta a tota la ciutat, millorant i canviant algunes dinàmiques. A partir de l’experiència adquirida en l’edició anterior i, tal i com estava previst en la sol·licitud, s’han ampliat el espais arribant a més barris. Enguany, la proposta ha donat resposta a una franja horària no coberta, i ha ofert una proposta de lleure oberta i gratuïta a infants de la ciutat. Les “Tardes d’estiu al carrer” sorgeix de la necessitat sentida de seguir donant resposta a determinants infants que no participen d’altres espais, però que si ocupen l’espai públic. S’ha dinamitzat aquest espai públic oferint una activitat dirigida assegurant la participació d’aquests infants, però alhora fent una oferta amplia, atractiva i inclusiva de ciutat. No generen una oferta “exclusiva”, sinó inclusiva. Enguany i com estava previst: - Cada espai, ha funcionat 2 dies a la setmana, generant rutines i continuïtat. - Per la dinàmica del tradicional “ Torneig de futbol”, s’ha mantingut la dinàmica del futbol en valors a 4 dels espais, paral·lelament a d’altres activitats complementaries. - Al 5è espai, si han fet activitats diverses de jocs de taula, tallers de samarretes, de circ, de Zumba, altres esports... - Els divendres, s’han fet activitats conjuntes i globals de ciutat, utilitzant equipaments i places diverses de ciutat, intentant fer una “activitat global” cada divendres a un barri diferent de ciutat: Cinema, Gimcana de ciutat, Cloenda d’estiu... El divendres volia ser la proposta d’oferta d’activitat de trobada entre els participants dels diferents espais, participants de la proposta de futbol i participant de l’oferta de tallers. i homogeni com és la dinàmica dels futbol. Intentant provocar una mobilitat a diferents espais de la ciutat més enllà del barri de referència. En relació ha generar un espai conjunt i una identificació amb les tardes d’estiu, més enllà del torneig es van programar el tallers de samarretes comuns a la ciutat. Desenvolupant-se a tots els espais, lligat amb el futbol o no. També hem incorporat com a identificació de tardes una mena de carnet de participació mida postal, que contenia el detall de la programació i servia de suport de col·lecció de una mena de “cromos” que es repartien els participants, i con més cromos tenies més possibilitats tenies d’aconseguir el premi de les tardes , un petit lot simbòlic de les activitats de les tardes que es sortejava el dia de la FESTA-CLOENDA, que també suposava un reclam de participació a la festa final, més enllà del lliurament de premis del torneig de futbol. A la programació s’ha incorporat algunes de les activitats de lleure de les festes majors dels diferents barris de la ciutat que s’han dit a terme durant l’estiu, coincidents o properes els espais i els horaris. Amb la idea de poder implicar i apropar a infants i joves a les activitats presents a ciutat. A totes les places- pistes escollides per realitzar l’activitat s’informava de les activitats comuns i conjuntes + les pròpies de l’espai, convidant a la mobilitat dels infants per tota la ciutat. La dinàmica dels espais de futbol ha tingut una rutina més marcada, impulsant i promovent la continuïtat, dirigida per possibilitar un torneig de ciutat. En aquest punt hi ha hagut algunes modificacions de calendari i activitats proposades respecte a la sol·licitud; durant les dues primeres setmanes de “les tardes d’estiu” que no s’han acabat de desenvolupar les dinàmiques tal i com estaven previstes, i s’han concentrat sobretot amb la generació d’equips, i algunes pràctiques dinàmiques de futbol en valors. També s’ha realitzat que no estava prevista l realització de dies de futbol en silenci a proposta de l’agrupació de sords. Les últimes 3 setmanes de juliol es va centrar – en els espais destinats a dinàmica esportiva- en el desenvolupament del torneig com estava previst. Una de les activitats que destaquem que ha portat a la implicació de serveis i associacions molt diverses ha estat la GIMCANA, ha estat una activitat nova que estat possible per les ganes, coordinació i implicació de moltes entitats. Com l’any anterior, s’han vinculat a les dinàmiques joves de diferents serveis i projectes per què participin facilitant i participant de les diferents accions i dinàmiques. “Les tardes d’estiu” han esdevingut un bon eix vertebrador que facilita el treball en xarxa amb molts grups i entitats de la ciutat que volen participar d’aquesta proposta i ha fomentat dinàmiques de relacions interculturals molt interessants i potents.

- ¿En qué grado se ha alcanzado el objetivo estratégico de la acción en relación con el momento actual de ejecución del Proceso Comunitario?(máximo: 5 líneas)

“Les tardes d’estiu al carrer” han suposat un impuls pel fet de visualitzar el projecte i seguir implicant els diferents protagonistes de la comunitat a fer una proposta conjunta de ciutat davant d’una necessitat detectada conjuntament. - Durant tots els mesos que ha durat el projecte, en totes les seves diverses fases, ha set un bon espai per visibilitzar el compromís compartit entre els tres protagonistes a la ciutat i ha contribuït al fet d’assajar el treball conjunt entre protagonistes. - Les reunions de preparació el grup motor, l’equip de seguiment i els espais de relació amb la ciutadania, ens han servit per augmentar la participació i el consens en relació a una proposta conjunta i amplia de ciutat que ha afavorit la promoció de la convivència, a partir d’activitats de lleure i esport. En relació a l’any anterior, creiem que hi ha hagut força més vinculació i implicació de tècnics i ciutadans en el disseny, execució i avaluació de les diferents activitats, on s’ha percebut més ha estat a les activitats de la bassa, i les accions de divendres La dinàmica del Torneig del futbol en valors té una dinàmica pròpia que es difícil ampliar implicacions i col·laboracions, tot i que també s’han donat sinergies noves en relació a la proposta de jugar en silenci – adaptat a sords-, l’elaboració de copes i medalles per part de l’ADFO etc. S’ha treballat amb les entitats ciutadanes i grups que tenen com a objectiu indirecte la millora la convivència i que es van vinculant en el procés comunitari en diferents espais, moments i processos.

- Valoración del trabajo realizado desde el equipo comunitario para el desarrollo de la acción  (máximo: 5 líneas)

Estem satisfets de la feina feta des de l'equip. Creiem que “les tardes d’estiu al carrer” han esdevingut un aprenentatge per molts serveis i recursos sobre les dinàmiques que es generen a l’espai públic entre els infants i joves. - Aquests aprenentatges de treball conjunt i en xarxa obren la possibilitat de seguir treballant per la convivència intercultural amb un enfocament comunitari a l’espai públic durant la resta de l’any. - Enguany, els grups de treball i els rols dels diferents protagonistes han set més clars que l’any passat i s’ha aconseguit involucrar a molts actors rellevants de la ciutat. Creiem que la proposta ha crescut i ha facilitat la possibilitat d’implicació de molts més agents de manera més fluida, per treballar i possibilitar una oferta conjunta, oberta i comuna a la ciutat a l’espai públic. De cara a noves edicions obre moltes possibilitats, i alguns ja parlen de poder concretar i fer créixer la proposta també en el temps, ampliant a l’agost.

- Agentes que se han implicado en el diseño y la ejecución de la acción, señalando las variaciones que haya habido respecto de la solicitud de actividad extraordinaria:

| Nombre del recurso (administración, recurso técnico u organización ciudadana) | Breve descripción de la aportación que han realizado | Indicar en qué fase han participado: preparación, ejecución, evaluación |
| --- | --- | --- |
| RECURSOS TÈCNICS |  |  |
| Equip Comunitari | Ha vetllat per tot el procés i ha dinamitzat la preparació, l’execució i l’avaluació. | Preparació, execució i avaluació |
| DECAF + Assessors projecte | Equip tècnic que aportat coneixement i la base teòrica del treball comunitari i del mètode del projecte ICI. | Execució |
| ETR nucli motor: Actualment format per: Tècnica de referència del projecte + Cap d’àrea Social + Referent entitat. | Espai tècnic de seguiment de l’estratègia inicial per la creació dels “grups motors tècnic i ciutadà” que poden estar interessats amb la proposta | Impuls, execució i avaluació |
| GRUP motor tècnic de “ les tardes d’estiu al carrer” | Espai tècnic que col·laborarà, de forma organitzada en comissions, en la preparació, l’execució i l’avaluació de l’EAV – Les tardes d’Estiu al carrer. Elaboració de la proposta inicial del projecte, dinamització i seguiment de la proposta. | Preparació, execució i avaluació (4 trobades: 3 preparació+ 1 avaluació) |
| Equip de seguiment de “les tardes d’estiu al carrer” | Espai tècnic operatiu que fa el seguiment quotidià de l’EAV. | Preparació, execució i avaluació 8 trobades : 7 preparació /execució, + 1 avaluació. |
| Unitat de Ciutadania Forma part del Grup motor | Referent tècnica del projecte dins l’Ajuntament de Vic, s’involucra en tots els espais de presa de decisions i assumeix responsabilitats organitzatives, facilita contactes, etc.. | Preparació, execució i avaluació |
| Unitat de Participació Ciutadana - Recurs tècnic - Forma part Grup motor- | Unitat implicada des del inici a la proposta. Facilita contactes amb entitats i ciutadania. Des d’aquesta àrea es portava anteriorment el PDC – Pla de Desenvolupament Comunitària- d’on sorgeix la Champions Vic. | Preparació, execució i avaluació. |
| Àrea d’educació Projecte educatiu d’entorn –PEE- recurs tècnic - Forma part Grup motor- | Difusió del projecte dins de totes les escoles públiques i concertades de Vic, participa a la comissió d’accions conjuntes transversals. Àrea implicada des del inici a la proposta, facilita vinculació i contacte amb els centres educatius. | Preparació i avaluació. |
| Vicjove - Forma part Grup motor- | Servei de dinamització i acompanyament als joves de la ciutat. Ha aportat el contacte amb els joves i les experiències realitzades. Referent del programa 9aVic, joves en moviment, etc... Lligam amb els joves i seguiment de possibles relacions, sobretot en relació a la pista de l’Skate Park (perfil juvenil) | Preparació, execució i avaluació. |
| Àrea de Ciutadania Forma part grup motor i equip de seguiment. | La tècnica de l’àrea de ciutadania és la referent de projecte, ha estat present el procés. Des de l’àrea s’han facilitat diferents recursos humans: Participació al seguiment per part de la tècnica + 2 dinamitzadors comunitaris a ½ jornada per la implicació directa a les accions i activitats de “les tardes d’estiu al carrer” | Preparació, execució i avaluació. |
| Pla d’Inclusió Social PLIS - Forma part Grup motor i del equip de seguiment- | El PLIS és un programa que es centra en la inclusió social de joves. Vinculació dels joves que han de fer acció comunitària de diferents projectes: 9a Vic i Joves en Moviment. | Preparació, execució i avaluació. |
| Institut Municipal d’Esports (IME) - Forma part Grup motor- | L’Institut Municipal d’Esports és l’organisme que gestiona els equipaments esportius públics i que ha ofert espais i material. També ha facilitat les relacions i vincle amb les entitats esportives, per facilitar complicitats. | Preparació, execució i avaluació. |
| Casa d’oficis – Creacció - Forma part Grup motor i de l’equip de seguiment - | Servei Municipal de foment i formació laboral a joves, Actualment 3 mòduls: Cuina, TIC i Animació Sociocultural. Implicació dels joves dels diferents mòduls, realitzant parts de les seves pràctiques. | Preparació, execució i avaluació |
| Servei de comunicació de l’Ajuntament de Vic - Recurs tècnic - Forma part comissió de comunicació- | Ha col·laborat en la comunicació a través dels mitjans i en la comunicació amb tots els membres del consistori. Forma part de la comissió permanent de comunicació del projecte. | Execució. |
| Vic Dones - vinculació a partir del grup motor del projecte “Dones la clau” | Servei d’informació i atenció a les dones. Han aportat l’enfocament de gènere i contacte amb determinats col·lectius. | Preparació i avaluació. |
| OMA – Oficina Municipal d’Acollida- - vinculació a partir del grup motor del projecte “Dones la clau” i XAM | Facilitarà contacte i informació amb diferents agents tècnics i ciutadania amb qui té relació. ( relació, vinculació i contacte amb diversos projectes de ciutat) | Preparació i avaluació. |
| Servei de Cooperació | Facilitarà contacte i informació amb diferents agents tècnics i ciutadania amb qui té relació. | Preparació, execució i avaluació |
| Area de Cultura (Centres Cívics de Vic) | L’àrea de cultura ostenta la gestió dels centre cívics, els equipaments veïnals on propers espais on es faran algunes activitats. També ha cedit equips de so. | Execució, avaluació |
| CAP del Remei - Forma part Grup motor- | Centre d’Atenció Primària del Vic Sud. – concessió gestió privada- Aporta actuacions i formació orientades a la salut comunitària. Realitza una de les proves de la Gimcana conjuntament amb el Cap Nord. | Preparació, Execució i avaluació |
| CAP Nord - Forma part Grup motor- | Centre d’Atenció Primària del Vic Nord. – gestió pública- Aporta actuacions i formació orientades a la salut comunitària. Realitza una de les proves de la Gimcana conjuntament amb el Cap Nord. | Preparació, Execució i avaluació |
| Associació Casal Claret. - Forma part del grup motor | Fa de contacte i és agent dinamitzador de molts grups de ciutadania de diferents orígens, i de diferents edats. Ha facilitat la implicació, informació per la garantir la participació dels infants i famílies amb els que treballa all llarg del curs. | Preparació, Execució i avaluació. |
| Creu Roja | Desenvolupament d’una taller lúdic en el marc de la gimcana – activitat comú de divendres- i, també ha participat en una de les tardes de jocs presentant el seu joc sobre la crisis econòmica. Finalment, ha fet difusió de les tardes d’estiu entre els seus usuaris. | Preparació, Execució i avaluació. |
| Consell Esportiu d’Osona | Van proposar poder realitzar una activitat que tenien ganes de realitzar a la ciutat en el marc de les tardes: Cursa d’orientació a la ciutat dels sants. Aquesta activitat l’han organitzada conjuntament amb la secció d’orientació de la Unió Excursionista de Vic. | Preparació Execució i avaluació |
| Serveis i àrees no previstes que s’han sumat i vinculant durant el procés |  |  |
| Servei de Mediació | S’involucren activament en la resolució de conflictes entre participants de les activitats de les tardes d’estiu al carrer. | Preparació, execució i avaluació |
| Policia Local | S’involucren activament en la resolució de conflictes entre participants de les activitats de les tardes d’estiu al carrer. | Execució |
| ETB- Club Natació Vic | Enguany han col·laborat amb entrades gratuïtes a la piscina per els infants guanyadors de la gimcana. El premi es va pensar anteriorment i quan vam fer el contacte es va voler sumar a proposta fent aquest any l’aportació. | Execució |
| ORGANITZACIONS CIUTADANES |  |  |
| Espai ciutadà de “les tardes d’estiu al carrer” . | Espai ciutadà que col·labora, de forma organitzada en comissions, en la preparació, l’execució i l’avaluació de l’EAV – “Les Tardes d’estiu al carrer”. Es va fer una convocatòria amplia a la ciutat convidant a sumar-se a la proposta de les “tardes d’estiu carrer”. A partir de la 1a trobada la proposta va créixer i es van ampliar les col·laboracions i implicacions amb la proposta. Tot i fer-ho segons el nostre parer molt just en el temps – finals de maig-, vam obtenir una gran resposta. | Preparació, execució i avaluació. 2 trobades: 1 inicial per explicar i convidar i 1 ultima d’avaluació i proposta de continuïtat. Es van fer 2 trobades més amb una part GRUP + alguns serveis de la ciutat que volien implicar-se aportant a partir de la seva activitat quotidiana, però no es tenia clar com. D’aquestes trobades es va proposar, dissenyar i organitzar la Gimcana. |
| Serveis i Entitats esportives , algunes possibles ( rudby, voleyball, tennis taula...) | S’ha contactant amb les diferents entitats esportives de la ciutat, aquest any s’ha concretat amb l’OAR – que ja hi havia vincle d’edicions anteriors – i s’han incorporar el procés en “Consell esportiu” i ETB- club Natació. | Execució, avaluació |
| OAR Vic | Es tracta d’un club de futbol de Vic. Ha ofert les instal·lacions esportives i material per l’acte de cloenda. | Preparació Execució i avaluació |
| Club Basquet Femení Osona | Havia d’oferir un taller - exhibició de bàsquet i finalment aquesta edició no es va poder concretar. |  |
| Associació EVAL - formen part equip de seguiment- | Formen part del “movimiento de fútbol callejero”, una xarxa mundial de futbol amb valors que aporten una metodologia basada en la mediació. | Preparació, execució i avaluació. |
| Associació Tapis | Fa de contacte i és agent dinamitzador de molts grups de ciutadania de diferents orígens, i de diferents edats. Vinculació dels joves del programa ACTUA a les tardes d’estiu. | Preparació, execució i avaluació |
| Associacions de Veïns/es | Algunes AVV son agents dinamitzadors. Han col·laborat amb la difusió de les activitats. | Preparació |
| Associació la Fàbrica dels Somnis | Espai juvenil de lleure i esport. Col·laboració en tallers de circ, arts escèniques i escalada. Han dinamitzat una tarda | Execució, avaluació |
| Cine Club Vic | Col·laboren i fan possible la projecció de les tardes de cine. – Activitat global de ciutat de les tardes de divendres- | Preparació i execució |
| Espai ETC | Centre de gestió comunitària convertit en un espai de cinema i teatre, on es fa la projecció de cinema. | Execució |
| Si lo sé no me cuelgo | Prevista participació amb activitats de Circ/ trapezi. Dinamització d’alguna tarda però finalment no els hi es possible i es concreta amb un altre entitat de la ciutat. |  |
| Joguines sense Fronteres | Dinamització de dues tardes, amb els jocs. | Preparació, Execució, avaluació |
| Comerciants del Passeig | Han participat en la gimcana. També han facilitat diferents jocs de taula per poder jugar al carrer, i altres propostes. Difusió activitats als comerços | Preparació, Execució, avaluació |
| Colles de Festa Major | Coordinació per coincidència d’espais agrupar activitats existents ens mateixos espais i difusió conjunta de les activitats. | Preparació, Execució, |
| Festa Major Joves | Coordinació per coincidència d’espais agrupar activitats existents ens mateixos espais i difusió conjunta de les activitats. | Preparació, Execució, |
| Agrupació de Sords d’Osona | Implicació i visibilització comunitat sorda a les activitats. Desenvolupen 2 tallers de futbol amb silenci – infants i joves fan l’exercici de jugar sense so, amb taps- per persones sordes i una prova de la gimcana. | Preparació, Execució i avaluació. |
| ADFO – Associació de discapacitat Físics d’Osona - Implicació de voluntaris i tècnics de l’associació. *- Possibilitat de taller conjunt , fet en altres ocasions / gimcana comú | Implicació i visibilització d’infants amb discapacitats a les activitats. Ha realitzat una prova de la gimcana. Els voluntaris de l’ADFO han elaborat artesanalment els premis i reconeixements de la Champions Vic i la Gimcana. | Preparació, Execució i avaluació. |
| ONCE (no es pot concretar) *- Possibilitat de taller conjunt , fet en altres ocasions / gimcana comú- | Implicació i visibilització d’infants cecs a les activitats i desenvolupament d’un taller lúdic a una de les tardes Per canvis interns de l’organització no podem participar aquest any de les activitats oberts a properes edicions |  |
| Agrupaments Escoltes i Minyons de Vic (Guillem / Tsunami i Collformic) | Comunicació i difusió de les tardes d’estiu als infants dels agrupaments. 2 monitores de l’agrupament Collformic han dinamitzat el taller de samarretes de la Bassa dels Hermanos i 3 monitores de l’agrupament Guillem han dinamitzat els tallers de Zumba i han participat en la organització de la gimcana. | Preparació, Execució i avaluació. |
| Katakrak i Aquispot | Associació de joc de material recuperat. Participació en alguna tarda. Possibilitat d’implicar joves del programa ACTUA de Tapís que desenvolupen tallers amb aquesta associació. Per agendes i altres activitats i compromisos dels joves no es possible la concreció de col.laboracions per aquest edició,però es vol treballlar per properes edicions. | Alguns joves del programa ACTUA participant de l’activitat com a usuaris, inscrits al Torneig. |
| Implicació de projectes diversos presents a la ciutat... Joves en Moviment 9aVic Dones la Clau Actua ... | Participació i difusió de l’activitat a col·lectius de diferents orígens i poder fomentar la implicació a activitats de ciutat i treballar així la inclusió i la interculturalitat. | Preparació, Execució i avaluació. |
| Entitats / Associacions que s’han sumat i vinculant durant el procés |  |  |
| ONG Abaraka Bake | Abaraka Bake és una associació del Consell Local de Cooperació. Ha col·laborat dinamitzant una de les tardes d’estiu a la Bassa dels Hermanos. | Preparació, Execució i avaluació. |
| AURORA, Gestió de Projectes Implicació de voluntaris i tècnics de l’associació. | AURORA és una associació que impulsa projectes per a joves. Han organitzat l’activitat Hip Hop antirumors a l’Skate Park de Vic. Han mobilitzar joves del seu entorn per participar a les activitats. | Preparació, Execució i avaluació. |
| ADMINISTRADORS |  |  |
| Toni Serrat – Tinent d'alcalde i Regidor d'Economia i Serveis, Ciutadania i Cooperació de l'Ajuntament de Vic. | Entrega de premis a l’acte de cloenda i avaluació dels resultats de l’EOE d’enguany, felicitant l’iniciativa i l’èxit de participació. | Execució i avaluació |
| Junta de l’Associació Tapis | Participen al lliurament de premis – Festa de Cloenda | Execució i avaluació |
| Junta de l’OAR | Participen al lliurament de premis – Festa de Cloenda La Festa de Cloenda es realitza els equipament de l’OAR. | Execució i avaluació |

- Participación real en la acción

| Participación |  | Diseño | Ejecución | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Políticos |  | 1 | 1 | 1 |
| Profesionales |  | 39 | 47 | 45 |
| Ciudadanía | Infancia | 50 | 250 | 150 |
|  | Jóvenes | 20 | 150 | 80 |
|  | Familias | 5 | 20 | 10 |
|  | Otros (indicar) |  |  |  |
| Total |  | 115 | 468 | 286 |

Enguany s’ha incrementat notablement tant la participació de joves i infants com la implicació per part d’entitats i serveis que han fet possible “Les tardes d’estiu al carrer”. El projecte va agafant força com a proposta comunitària consensuada. Han participat uns 400 infants i joves de diferents barris de Vic (230 dels quals han participat a la Champions Vic), i han col·laborat uns 15 joves de la casa d’oficis i uns 50 voluntaris d’altres associacions (Agrupaments Escoltes, ADFO, Creu Roja, EVAL, Joguines sense fronteres, AURORA, etc...)

El 2015 es van inscriure uns 160 participants a la Champions i el 2014 uns 60.

- ¿Qué avances ha supuesto la acción para el impulso del Proceso Comunitario Intercultural(máximo: 5 líneas)

Creiem que l’activitat de les Tardes d’estiu al carrer ha suposat un bon impuls al Procés Comunitari i la oportunitats de visibilitzar en una nova forma d’intervenir en el territori: - S’ha aconseguit la col·laboració entre els diferents protagonistes. Hem aconseguit implicació de diferents administracions ( local i autonòmica sobretot en l’àmbit de la Salut), hen treballat diferents recursos de la ciutat públics i provats, s’han implicat nous recursos de la ciutat al procés comunitari, i hem ampliat la implicació d’associacions ciutadanes de diferents àmbits. - Hem pogut organitzat una proposta conjunta per la millora de la convivència la ciutat, amb més presencia i visibilitat que en edicions passades. - S’han posat en relació per un objectiu comú les experteses i coneixements de diversos actors protagonistes de la comunitat, generant espais de trobada comuns. A nivell general, aquesta activitat ha permès crear un espai de trobada i de generació de sinergies entre els protagonistes, pel coneixement i reconeixement mutu, fet imprescindible pel procés comunitari. A més, permet assajar el treball conjunt dels diferents protagonistes en pro d’uns objectius en comú. La proposta ha sabut implicar i engrescar a un nombre important d’agents que treballen al territori per pensar conjuntament quines mancances hi ha i quines son les prioritats que pot donar resposta la proposta de “tardes d’estiu al carrer”. En aquest sentit, s’ha pogut tastar el fet de desenvolupar una mirada conjunta i elaborar una proposta de consensuada per a l’estiu. Creiem que “Les Tardes d’estiu al carrer”. Pas a pas cap a la convivència ha portar formació de recursos, administradors i ciutadania sobre el concepte de comunitat i la corresponsabilitat dels tres protagonistes per tirar endavant el Procés Comunitari. Aquesta formació i experiència és bàsica i imprescindible per contribuir a augmentar la implicació d’aquests actors i poder fer un canvi de visió general.

- ¿Qué avances ha supuesto la acción para la promoción de la convivencia intercultural? (máximo: 5 líneas)

Com estava previst a la proposta s’ha volgut ha recuperar el carrer per part de grans i petits de manera lúdica i respectuosa, fomentant així, els valors del respecte, l’esforç, la constància, la motivació, la responsabilitat, l’amistat i la convivència intercultural. L’espai públic és com sabem un natural de trobada, i des de les “Tardes d’estiu” s’ha volgut potenciar les relacions i interrelacions més enllà de la coexistència quotidiana fent passos cap a la convivència. També s’ha volgut treballar i potenciar la presencia i participació a les activitats de persones i col·lectius amb diversitats funcionals. Les persones que han participat a “les tardes d’estiu al carrer; pas a pas cap a la convivència” han estat d’orígens molt diversos, per tant podem valorar que sí que s’ha permès promocionar la convivència intercultural. En el marc del torneig de futbol, s’han fomentat relacions basades en la mediació i el diàleg entre els diferents equips de futbol. Tant amb el torneig – programant partits a diferents pistes de la ciutat -, com les activitats comuns de la tardes s’ha volgut potenciar la mobilitat per la ciutat, possibilitant nous espais de trobada i relació, intentar trencar certes barreres imaginares i/o invisibles entre barris. No sempre s’ha aconseguit la mobilitat entre tots els infants i joves com s’hauria desitjat. Hem aconseguit certa dels barris cap al centre, que a l’inversa.

- ¿En qué medida han participado los colectivos etnoculturales más significativos del territorio?¿Ha respondido a la estrategia de participación ciudadana intercultural diseñada inicialmente o ha habido alguna variación significativa? Indicar los colectivos participantes (máximo: 8 líneas).

Tal com es va preveure s’ha establert col·laboracions i intercanvis entre els infants i joves participants. “ Les tardes d’estiu al carrer” buscava la participació dels infants i joves que fan un ús intensiu de l’espai públic i que durant l’estiu no estan desenvolupant activitats guiades, i d’altres joves i infants que es poden vincular per l’atractiu d’una nova manera de joc, i la possibilitat d’implicar-se participant de l’acció i/o organitzant-la. El perfil d’aquests infants i joves té un marcat caire intercultural. Els col·lectius etnoculturals més significatius a la ciutat de Vic són, marroquins, ghanesos, indis, xinesos, equatorians… I de confessions diverses com ara: catòlics, musulmans, sikhs, evangèlics, etc. Per aconseguir la implicació d’infants i joves de diferents orígens en pla d’igualtat s’han treballat diferents a les diferents activitats han funcionat diferents estratègies: - De manera global fer la publicitat de la proposta de manera conjunta a tota la ciutat i repartir publicitat especifica a les diferents escoles. - També es va treballar la proximitat i relació amb infants i joves que fa ús de l’espai quotidianament durant les setmanes prèvies s’ha fet presencia de carrer mitjançant els dinamitzadors comunitaris que seran els mateixos que faran de referents a les diferents activitats. Durant les tardes prèvies explicaven als infants i joves, i famílies propers la proposta i repartien difusió. - I alhora durant les setmanes prèvies l’activitat i abans de tancar el curs escolar l’equip va anar a explicar directament a diferents programes i projectes de ciutat, on hi participen persones de diferents orígens convidant i/o explicant la proposta: 9 a vic, Dones la Clau, Joves en Moviment... En general a les activitats de futbol i torneig el predomini d’infants i joves d’orígens diversos que s’han inscrit al torneig de futbol són d’origen Marroquí i de l’Àfrica Subsahariana (Senegal, Ghana, etc..). Però també hi ha equips compostos principalment per persones de l’Amèrica Llatina (Equador entre d’altres) i la regió del Punjab. A les activitats de la Bassa dels hermanos aquesta diversitat variava i era majoritàriament d’origen català, menys la Gimcana que es va equilibrar més la participació. I per acabar i garantir l’èxit d’aquestes participacions comentades “ Les tardes d’estiu al carrer” s’han dissenyat a partir d’un grup de treball obert on hi estant participat diferents agents comunitaris. Els membres de l’equip ICI han vinculat a diferents tècnics recursos i associacions del territori en aquest grup de treball. El paper i la participació d’aquestes, doncs, serà imprescindible per fer-la possible.

- Seguimiento y evaluación de la acción.

Por parte de las personas implicadas del territorio:

|  | Acciones de evaluación realizadas |
| --- | --- |
| Evaluación en la fase de preparación | Avaluació del procés de creació amb els diferents protagonistes (Grup motors i/o de treball amb entitats ciutadanes de “les tardes d’estiu”, ETR nucli motor, , etc). S’ha avaluat el procés, les diferents accions desenvolupades i trobades per fer-la possible amb els diferents protagonistes i grups de treball generats. També s’ha valorat l’estratègia de comunicació: Materials creats i impacte difusió prèvia. A través de les actes de les reunions es pot saber quina ha estat l’avaluació del procés, de les diferents accions desenvolupades i trobades per fer-la possible. També s’han creat fitxes d’activitat que ens han permès programar, fer seguiment i avaluació de cada acció per part de referent o responsable, de maner àgil i dia a dia. |
| Evaluación en la fase de ejecución | Avaluació execució, amb els diferents protagonistes. Cada activitat que es desenvolupava comptava amb una avaluació on s’apuntava: - Nombre de participats - Edats, orígens.. - Desenvolupament de l’activitat, observacions, imprevistos. A més, les persones implicades del territori han pogut fer seguiment i avaluació de l’acció a través de correus electrònics, cròniques a la web i a les xarxes, on s’informava periòdicament de les activitats i se’ls convidava a participar-hi. També a través de les actes de reunió del grup de seguiment, així com d’informes de seguiment de cada activitat amb informació relativa al nombre de participants, edats, origen, etc... |
| Evaluación en la fase de evaluación | Avaluació de les diferents eines d’avaluació desenvolupades al llarg del procés per tal de fer una avaluació de com avaluem i de si les eines per a la avaluació són útils per a la mateixa. En la fase d’avaluació les persones implicades han rebut un informe de resultats de “les tardes d’estiu al carrer” https://drive.google.com/file/d/0BwudVS8h9M3mYlBEUUF3Y0JYQWM/view i se’ls ha passat un qüestionari d’avaluació. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgzHYjrxAjGx6PIJNkh08zne_1QdJtmSeD3UTAEcM3_DPeTg/viewform?c=0&w=1 També se’ls va convidar a tots en una reunió de presentació de resultats i d’avaluació (una reunió amb els tècnics i una altre amb les associacions i entitats participants). L’acta d’aquesta reunió també s’ha compartit. |

Por parte del equipo:

|  | Acciones de evaluación realizadas |
| --- | --- |
| Evaluación en la fase de preparación | Redacció de la proposta del projecte i confecció dels objectius i indicadors qualitatius i quantitatius que ens interessava recollir, ha estat validada i acceptada per el grup motor de “les tardes d’estiu al carrer” Promoció del treball comunitari amb la implicació dels tres actors en la presa de decisions; Organització: compliment de les fases i del cronograma i gestió dels recursos econòmics; Elaboració dels materials de comunicació i avaluació i seguiment del ressò mediàtic en la fase de preparació. |
| Evaluación en la fase de ejecución | Recull d’informació qualitativa del procés en relació a les activitats realitzades i al compliment de la seva funció en el projecte. Facilitar i elaborar els instruments de seguiment i avaluació més adequats pels diferents implicats/des en els diferents moments. Elaboració de l’avaluació quantitativa (document base); en cada activitat es recollia la informació del nombre de participants, edats, origen. - L’avaluació diària i quotidiana ha servit per afavorir la reflexió, la comunicació i la prevenció de conflictes. Realització de diferents reunions de seguiment: - Reunions setmanals de seguiment i avaluació amb l’equip de dinamitzadors comunitaris, la Casa d’Oficis, la referent de l’Ajuntament de Vic, entre d’altres actors que han participat puntualment en les reunions. - Reunions de seguiment i avaluació amb la Casa d’Oficis i altres protagonistes implicats. De totes les reunions s’ha recollit acta i s’ha compartit amb totes les parts implicades. |
| Evaluación en la fase de evaluación | Es recolliran i endreçaran les informacions recollides de cada un dels protagonistes dels diferents espais i instruments d’avaluació. S’elaborarà l’informe corresponent. I a partir de les diferents avaluacions es farà el retorn a tortes les parts implicades , servir`per compartir el coneixement i alhora promoure noves trobades pel disseny i programació de properes edicions fruit de l‘experiència . |

  - ¿Qué dificultades se han detectado durante el proceso y que estrategias se han seguido para superarlas? (máximo: 5 líneas)

- Augment de participants respecte l’any anterior, sobretot en algunes pistes on es realitzava les activitats el voltant de l’esport i el Torneig. Aquest fet ha suposat que en alguns moment ha estat difícil desenvolupar les activitats tal com estaven dissenyades. L’estratègia que s’ha seguit per superar aquesta dificultat ha estat per una banda reorganitzar els recursos disponibles per a cada espai pel volum d’infants i joves participants, reforçant unes pistes més que d’altres, i quant s’ha vist necessari fer una contractació extra. - Comunicació i coordinació entre molts actors en espais, intensitats i implicacions diverses. Degut al volum de persones que estaven involucrades en la execució de l’activitat, ha estat un repte poder mantenir una coordinació efectiva. Per això, fruit de l’experiència de l’edició anterior, des del inici per els diferents equips de treball i comissions per la organització de “les tardes d’estiu” es van posar a disposició diferents eines de comunicació compartides que facilitessin el contacte entre tots els i les implicades (tècnics, voluntaris, alumnes de pràctiques, dinamitzadors, etc..). - Es van crear diversos grups de watts up, un drive compartit amb tota la documentació que s’anava generant, llistes de correus per facilitar la comunicació externa, etc... Les diferents eines comunicatives van ser una bona manera de coordinar-se durant el dia a dia de l’EOE, i poder respondre adequadament a les deferents tasques que s’havien de desenvolupar dia a dia. L’organització d’equips de treball i periodicitat de trobada van funcionar segons el previst, puntualment va caldre fer alguna convocatòria extraordinària no prevista amb voluntariat i algun equip, per millorar la coordinació dels agents involucrats. – sobretot fruit dels ajustos d’espais i la necessitat de mediació en un dels espais- - Mediació i resolució de conflictes Durant la primera setmana del torneig es van generar alguns problemes de convivència a la pista del Montseny - pista amb històric de conflictes al barri ( per usos, per ubicació, per construcció...) - . Alguns adolescents i infants que estaven de públic a la pista del Montseny van tenir algun comportament violent i d’irrespecte amb la resta d’infants i dinamitzadors més enllà de la pròpia activitat. Es va veure necessària una intervenció més amplia més enllà de la pròpia activitat de les tardes i – implicació menors, superació límits de respecte...- . Es va fer la comunicació a l’ajuntament i es van iniciar el protocol a partir del servei de mediació que va activar la comunicació amb serveis socials relació famílies, policia proximitat... A continuació es va fer un intervenció a la pista coordinada i planificada conjuntament amb els agent presents l’espai: dinamitzadors i referent d’EVAL. Inicialment i de manera immediata l’endemà dels fets: Es va fer una intervenció des de Mediació i policia de proximitat basada en la contenció i es va anar a parlar amb 2 dels adolescents individualment – pel seu recorregut i implicació en els fets- també es va fer comunicació a famílies a decisió de Serveis Socials pel treball ja existent . I es va parlar amb la resta de adolescents presents per mirar d’arribar a un acord amb tots ells de cara a que puguin tenir una segona oportunitat per seguir participant al torneig si canvien l’actitud i respecten les normes. La intervenció duta a terme es valora positivament. Des d’aquesta intervenció l'equip de mediació, s’han involucrat i han fet seguiment i observació de les dinàmiques a l'espai públic. . Els des següents també es va fer treball en el marc del Torneig : Amb els equips implicats revisant les normes i valors del joc, que havent d’anar lligades i amb consonància amb l’entorn, graderia... i reforçat el missatge de relació valors de joc, i la integració d’aquests valors a l’espai de joc – incloent graderia, ...- , i amb la resta d’equips durant el primer temps, també es va treballar el mateix missatge de la importància dels valors durant el joc, i a l'entorn de joc - graderies...-, s'estigui jugant o veient el joc. Tot i aquestes mesures, es va valorar que calia posar un dinamitzador de suport a les pistes de Santa Anna - per la quantitat d’infants, adolescents i joves - participants que hi ha. I al Montseny, no pel volum de participants, sinó per les dinàmiques que si havien generat. L’experiència del conflicte latent a l’espai públic, que es va evidenciar en el marc de l’activitat va fer evident la necessitat i importància de treballar i incidir a l’espai públic. I creiem que l proposta de les “les Tardes d’estiu al carrer” pot ser una bona eina de dinamització comunitària a la ciutat per anar treballant i consolidant des d’inici de curs amb els diferents agents.

- ¿Se han alcanzado los resultados esperados relacionados con el fomento de la convivencia? (máximo: 5 líneas)

Amb “les tardes d’estiu al carrer” s’ha aconseguit millorar la convivència intercultural i l’apoderament de la comunitat com a actius per al treball comunitari i la promoció de la convivència. Enguany s’ha aconseguit que les Tardes d’Estiu prenguin força com a proposta comunitària a l’espai públic gràcies a la implicació d’entitats, serveis, alumnes en pràctiques i voluntariat, fent una aposta per la continuïtat del programa amb els propis agents del territori. S’ha aconseguit implicar els diferents protagonistes de la comunitat a fer una proposta consensuada de ciutat davant d’una necessitat detectada conjuntament. Participar d’una proposta conjunta i amplia de ciutat que ha afavorit la promoció de la convivència, a partir d’activitats de lleure i esport. Com l’any anterior, s’han vinculat a les dinàmiques i activitats de les Tardes d’estiu al carrer els joves de diferents serveis i projectes com la LLar juvenil, el Centre Obert de Vic, els voluntaris de l’associació EVAL, alumnes en pràctiques de la Casa d’Oficis i altres voluntaris. S’ha promogut el valor de la interculturalitat facilitant espais de trobada positius de diferents col·lectius en diferents espais de la ciutat. Creiem que és una bona estratègia per a Vic treballar aquestes accions des de i a partir de l’espai públic: carrers i places, com el llocs compartits i de trobada quotidiana dels vigatans i vigatanes. Tant les accions realitzades en el marc de l’AGC com de l’EAV son i han estat un bon espai de relació i de trobades improbables amb persones diverses i una bona eina per la convivència intercultural.

- Sostenibilidad de la acción tras la realización de la acción, ¿qué recursos económicos, humanos y materiales posibilitarán el mantenimiento de la acción y/o la repetición de la acción en años futuros?(máximo: 5 líneas)

Enguany hem tornat a disposar de la voluntat política per tal de poder fer l’acció, així com dels suport de tècnics i ciutadania en totes les fases de l’activitat. Considerem que els tècnics de les diferents àrees que formen part de del grup motor i l’equip de seguiment, així com les diferents entitats participants s’hi han implicat i s’han fet seva l’acció. L’acció serà sostenible en el temps si es manté la implicació dels recursos pel fet d’haver inclòs el projecte ICI en els seus horaris laborals. I donada la valoració feta i la implicació, creiem que serà fàcil poder apoderar a la comunitat i transmetre el sentit global de “les tardes d’estiu al carrer” de futures edicions. Malgrat tot, cal seguir treballant per facilitar que propis col·lectius siguin proactius alhora d’organitzar futures edicions de “ Les tardes d’estiu al carrer” .

PLAN DE COMUNICACIÓN

- ¿Ha habido algún cambio respecto al Plan de Comunicación presentado? Si ha habido algún cambio especificad (máximo: 10 líneas)

Tal i com es va plantejar també per l’AGC, la comunicació de “ Les tardes d’estiu al carrer” també ha estat un factor a treballar amb la comunitat: amb la implicació de tots els agents que hi participen. Des de un inici, aquest tema s’ha inclòs en l’ordre del dia de totes les reunions del grup motor, l’equip de seguiment, reunions amb les entitats, etc... 1. Aquest any les “ tardes d’estiu al carrer” han estat incloses en la programació d’estiu de la ciutat. Aquesta programació s’ha repartit a tots els infants i adolescents de les escoles i instituts de Vic. 2. Com l’any passat: Les diferents àrees implicades han fet difusió de l’activitat a partir dels seus canals quotidians de comunicació. - S’ha passat per diferents espais, projectes, centres, escoles per informar directament sobre l’activitat. 3. Durant les setmanes prèvies al inici de les activitats, els dinamitzadors han estat informant de les activitats d’estiu als usuaris dels diferents places/espais on hi havia activitats programades. (han utilitzat tríptics i les lones informatives penjades a les pistes i parcs) . 4. Com a novetat es va crear una mena de carnet – mida postal-, que contenia la programació que proposava setmana a setmana configurar el dibuix de la postal mitjançant “cromos” que es facilitaven a les diferents activitats”. Com més cromos aconseguies, mes numeris de participació obtenies per el sorteig d’un lot de regal de les tardes. Aquest Carnet tenia 2 funcions: Difondre les activitats conjuntes i comuns de les “Tardes D’estiu” i fomentar la seva participació, i alhora fer una crida a participar a la Festa de Cloenda, sobretot els que infants i joves que no participaven del Torneig. 5. S’ha habilitat la pàgina web creada pel seguiment del Torneig de Champions en edicions anteriors ,per anar informant del dia a dia de l’estiu www.estiuavic i de totes les activitats que s’anaven realitzant. Aquesta web va ser creada pels alumnes de la Casa d’oficis del mòdul TIC per la Champions Vic i amb les adaptacions i actualitzacions necessàries es segueix utilitzant. Es segueix comptant amb els alumnes de pràctiques de la Casa d’Oficis pel suport en comunicació. Entre els molts productes de comunicació que han elaborat, enguany han fet molt bona feina de cobertura de les diverses activitats que s’han anat fent. Destaquen les video-cròniques setmanals que han anat penjant al canal de youtube, a la web, xarxes, etc... 6.. S’han seguit utilitzant els canals i mitjans de comunicació de propis de projecte: web, facebook, twiter, correu... Un cop acabada l’activitat s’han desenvolupat diverses accions comunicatives (nota de premsa, feedback amb tots els participants, galeries de fotos,etc..) per contribuir a mantenir les relacions entre els protagonistes que hi han participat i mostrant els resultats obtinguts.

- Señalad los canales y elementos que finalmente se han usado para de difusión la acción

| X | Nota de prensa |
| --- | --- |
| X | Convocatoria de prensa |
| X | Rueda de prensa |
|  | Entrevistas concertadas con los medios |
| X | Difusión en la web de la entidad. Especificad el apartado de la web: http://www.tapis.cat/procescomunitarivic/portfolio_category/escola-oberta-destiu-champions-vic/ |
| X | Difusión de la web del ayuntamiento. Especificad el apartado de la web: https://www.vic.cat/viure-a-vic/educacio/agenda/les-tardes-destiu-al-carrer-champions http://www.vic.cat/news/vic-activa-la-campanya-201cestiu-al-carrer201d |
| X | Difusión en medios (TV, Radio, prensa y online) Especificad cuáles: La difusió als mitjans locals s’ha fet a través de la tècnica de comunicació i protocol de l’Ajuntament. Comptant amb tota la base de dades de mitjans de comunicació locals, periodistes free-lance, influencers, etc.. Alguns dels mitjans més destacats on s’ha fet difusió és el9TV i Canal taronja, el 9 nou, el Vigatà, Radio Vic, Vilaweb, laplanaweb, el9noudigital, Nació digital... |
|  | Hoja informativa |
| X | Cartel |
| X | Folleto |
| X | Cartel de prensa |
| X | Banner |
| X | E-mailing |
| X | Otros: lones a cada un dels espais públics amb tota la programació. Pàgina Web: http://www.estiuvic.cat/ Canal de Youtube amb vídeo-cròniques sobre les diverses activitats: https://www.youtube.com/channel/UCD866DyL9G-y_SJhStwPgBg Xarxes Socials: https://www.facebook.com/Estiu-Vic-Page-1034647139957975/ https://www.facebook.com/IntervencioComunitariaInterculturalVic Twitter: @p_comunitarivic |

- Enumerar  los impactos que ha habido en medios de comunicación y facilitar el enlace del impacto

Diari Comarcal el 9 Nou en la seva edició impresa i digital: - Edició impresa del dilluns 11 de juliol de 2016 - http://el9nou.cat/noticies_o_0/48190/conviure-carrer Diari digital Osona.com http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/51106/vic/activa/campanya/estiu/al/carrer/amb/nova/figura Diari digital Vilaweb http://osona.vilaweb.cat/noticies/vic-activa-la-campanya-estiu-al-carrer/ Diari digital i edició impresa de el Punt Avui http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/985211-la-campanya-estiu-al-carrer-de-vic-en-marxa.html Pàgina Web de l’Ajuntament de Vic http://www.vic.cat/news/vic-activa-la-campanya-201cestiu-al-carrer201d https://www.vic.cat/viure-a-vic/educacio/agenda/les-tardes-destiu-al-carrer-champions https://www.vic.cat/viure-a-vic/educacio/noticies/festa-de-cloenda-tardes-destiu-al-carrer http://vicaccio.vicentitats.cat/voluntariat-a-lescola-oberta-destiu-i-formacio-en-mediadora-de-futbol-al-carrer/ Pàgina web de l’Associació Tapís http://www.tapis.cat/procescomunitarivic/portfolio_category/escola-oberta-destiu-champions-vic/

Ver siguiente página.

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA 2016

| Título de la acción |  |
| --- | --- |
| Importe aprobado por Fundación Bancaria “la Caixa” | € |
| Importe de la 1ª factura | € |
| Importe de la 2 ª factura | € |

RELACIÓN DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES (por favor, seguid la misma estructura y conceptos presentados en el Excel del presupuesto)

| Fecha | Proveedor | Concepto | Importe |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |

Sr/ Sra. Josep Freixa con DNI      , en calidad de gerente de la entidad Associació Tapís

CERTIFICA:

Que     asume la total responsabilidad sobre la veracidad de los datos expuestos en la memoria de la actividad extraordinaria, justificación económica y de la total aplicación de la aportación económica recibida para las finalidades pactadas.

La entidad deberá poner a disposición de la Fundación Bancaria “la Caixa” la documentación económica original correspondiente al proyecto para ser consultada en el momento en que ésta lo requiera, para verificar y controlar su ejecución quedando a total disposición de Fundación Bancaria "la Caixa" para su verificación y aclaraciones si fuera necesario.

Y para que conste por ambas partes a los efectos de seguimiento expresado, firma la presente a      de     de 2016.

(Firma y sello)

Mandar documento escaneado.