La metodologia duta a terme dins cada àmbit del projecte s’ha pogut desenvolupar majoritàriament segons les previsions:
1. Censos de polígons d’activitats econòmica
- Explotació i depuració de les fonts d’informació existents (SIG, parcel·laris, planejament urbanístic...)
- Enviament de carta a les empreses notificant la visita
- Treball de camp per a la verificació i depuració de les dades dels polígons.
- Explotació de les dades actualitzades dins la base d’activitats municipals.
- Reunions mensuals amb els responsables del manteniment de la base d’activitats municipal per anar establint sistemes de millora de les dades.

2. Associacionisme i gestió de servei
- Promoure en el treball de camp a les empreses l’associació dins la zona com a millora dels problemes existents.
- Assessorar i fer seguiment per concretar i consolidar noves associacions: Els Dolors i al Pont Nou.
- Promoure la comissió entre les associacions per a promoure la col·laboració i creació de sinergies. Establir un calendari de trobades (trimestral, semestral...)
- Contactar mensualment amb les associacions per fer seguiment de les seves actuacions.
- D’acord amb les necessitats detectades per les associacions establiment de diferents convenis de col·laboració.

3. Estudis estratègics dels PAE
- Adaptar enquestes utilitzades per cada zona industrial que es va a visitar.
- Aprofitar treball de camp per realitzar l’enquesta a les zones que manca visitar.
- Enquestes presencials a totes les empreses dels polígons esmentats.
- Explotació i anàlisi dels resultats del treball de camp
- Realització d’un informe per cada zona visitada.
- Presentació de l’informe a les empreses ubicades al polígon.
- Enviament de carta a les empreses que no assisteixen a la presentació agraint la col·laboració, tot acompanyant l’informe imprès i enquadernat.
- Realització d’un informe resum de totes les zones industrials del municipi.
- Presentació de l’informe definitiu als agents econòmics
- Enviament de l’informe als agents econòmics de la comarca i província.

4. Promoció dels PAE
WEB:
Definir l’estructura del disseny del web amb els objectius i les parts que hi ha d’incloure.
Treball conjuntament amb el servei informàtica i l’empresa externa contractada.
Seguiment del procés per implantar el web.
Demanar informació i confeccionar resums estadístics per adjuntar informació detallada de cada PAE
Demanar nova adreça web amb domini propi.
Millorar els serveis inicials: apartat noticies, informes, traducció web al castellà i anglès....
CATÀLEG:
Definir estructura i disseny web amb empresa externa.
Recopilar dades per incloure dins el web: fotografies, estadístiques...
Demanar dades promotors privats dels nous polígons
Autorització de les diferents associacions
Presentació del catàleg dins la jornada de PAE conjuntament amb l’informe general.
Enviament carta amb catàleg a tots els agents econòmics de la comarca i provincia.

5. Serveis bàsics i avançats
- Reunió amb les diferents associacions d’empresaris per estipular quines accions tenen previst realitzar durant l’any.
- Estipular quin conveni es pot realitzar i quines actuacions s’ha d’incloure.
- Seguiment de les actuacions previstes
- Valoració amb les associacions dels resultats aconseguits.
- Alguns dels serveis aconseguits són: web per cada associació, promoció de l’associació en cada polígon, estudi per implantar un sistema eficaç per efectuar tancament PI Bufalvent.
- Cooperació amb els Serveis Tècnics municipals dels Serveis del Territori, en l’impuls dels projectes següents :
    - Projecte d’obra per realitzar l’escola bressol dins PI Bufalvent
    - Dotació de xarxa de fibra òptica

6 . Serveis de localització
- Definir sistema informàtic per poder incloure aquest nou servei dins el web amb informàtica
- Enviament de cartes i fitxes als propietaris de terrenys i naus industrials disponibles per oferir serveis d’intermediació del sòl per mitjà del web de polígons.
- Contactar serveis empresa externa per estudiar possibilitats de millora del web per oferir un servei més eficient de promoció del sòl industrial.
- Enviament de cartes a promotors i immobiliàries per oferir servei d’intermediaris del sòl i naus industrials.
- Reunió amb les promotores i immobiliàries interessades per signar conveni de col·laboració.
- Establir sistema per fer arribar les dades disponibles (mensual...) i entrar les dades perquè siguin visibles a la web.
- Promoure el web de polígons per potenciar la seva utilització : comunicació als mitjans de comunicació del municipi, enviament de cartes als agents econòmics del municipi, impressió de fulletó promocional ...

  - 7. Cooperació empresarial i xarxes de col·laboració
- Dinàmica de “focus group”. Per mitjà de la presentació dels informes s’han realitzat diferents jornades amb l’objectiu de potenciar la trobada entre les empreses com a dinàmica, aprofitant la reunió per a poder debatre entre tots els problemes existents i les possibles solucions
- Coordinació amb altres iniciatives dels serveis de promoció econòmica de l’Ajuntament ( plans d’innovació, xarxa social d’innovadors, suport i dinamització de clústers , etc..).
- Metodologia específica per a la identificació de projectes de cooperació, organtizació de jornades proposades per les associacions...
- Reunions amb els tècnics i regidors de diferents àrees quan un grup d’empreses o associacions volen millorar un aspecte determinat dins el seu PAE
- Reunió amb totes les associacions per crear sinergies de treball conjuntes dins el municipi.